## 2023
Årshjul 2023: implementering af barnets lov
AKTIVITET | STARTUGE FOR AKTIVITET | VARIGHED FOR AKTIVITET | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Aktuel kalenderuge: | 8 | Varighed for plan
Overordnet leverance/aktivitet
Implementering af barnets lov | 31 | 52
Underleverancer/ underaktiviteter | 25 | 24
Virtuelle møder | 25 | 2
Workshops | 33 | 3
Regionale erfaringsnetværk for ledere og nøglemedarbejdere
Parathedsvurdering | 33 | 5
Udarbejdelse af implementeringsplan | 36 | 5
Tværfaglige møder med almen og udførerområdet om intentioner med barnets lov samt plan for det videre arbejde
Indsatsområder i lokal implementeringsplan
Indsatsområde 1
Indsatsområde 2
Indsatsområde 3
Indsatsområde 4
X
X
X
Gennemførsel af ledelsestilsyn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

## 2024
Årshjul 2024: implementering af barnets lov
AKTIVITET |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Aktuel kalenderuge: | 8 | 8 | Varighed for plan
Overordnet leverance/aktivitet
Implementering af barnets lov
Underleverancer/ underaktiviteter
Kurser og kompetenceforløb for myndighedsrådgivere og udførere på børne- og ungeområdet
Kurser for almenområdet om barnets lov
Regionale erfaringsnetværk for ledere og nøglemedarbejdere
Indsatsområder i lokal implementeringsplan
Indsatsområde 1
Indsatsområde 2
Indsatsområde 3
Indsatsområde 4
X
X
X
Gennemførsel af ledelsestilsyn
X

## 2025
Årshjul 2025: Implementering af barnets lov
AKTIVITET | STARTUGE FOR AKTIVITET | VARIGHED FOR AKTIVITET | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Marts |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | December
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Aktuel kalenderuge: | 8 | Varighed for plan
Overordnet leverance/aktivitet
Implementering af barnets lov
Indsatsområder i lokal implementeringsplan
Indsatsområde 1
Indsatsområde 2
Indsatsområde 3
Indsatsområde 4
X
X
X
Gennemførsel af ledelsestilsyn